MINI PROJECT: XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT CHO DỰ ÁN MOTOGO

Hạng mục 1. Phân rã Epic – Feature

1.1. Danh sách Epic

| Mã Epic | Tên Epic | Giá trị nghiệp vụ |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Tìm kiếm và đặt thuê xe | Giúp khách tìm và đặt xe phù hợp. |
| EP-02 | Quản lý đơn thuê và kho xe | Giúp cửa hàng xử lý đơn và tránh trùng lịch xe. |
| EP-03 | Giao nhận xe minh bạch | Giúp hai bên xác nhận tình trạng xe khi giao nhận. |

1.2. Danh sách Feature

| Mã Feature | Epic cha | Tên Feature | Mã FR |
| --- | --- | --- | --- |
| FE-01 | EP-01 | Tìm kiếm xe theo địa điểm và thời gian | FR-01, FR-02 |
| FE-02 | EP-01 | Đặt xe và giữ chỗ | FR-03, FR-04 |
| FE-03 | EP-02 | Xác nhận và theo dõi đơn thuê | FR-05, FR-06 |
| FE-04 | EP-02 | Quản lý lịch xe và tình trạng xe | FR-07, FR-08 |
| FE-05 | EP-03 | Lập biên bản giao nhận | FR-09 |
| FE-06 | EP-03 | Lưu hình ảnh giao nhận | FR-10 |

Tạo bảng Trello tên MotoGo – Họ tên – Lớp, gồm các list: Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog.

Nhãn sử dụng:

- Nhãn cấp độ: Epic, Feature, User Story.

- Nhãn ưu tiên: Must, Should, Could, Won't.

Chèn ảnh chụp màn hình bảng Trello công khai tại đây.

Hạng mục 2. Danh sách User Story

| Mã story | User Story | Truy vết | Feature cha |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo địa điểm và thời gian để chọn xe phù hợp. | FR-01, FR-02 | FE-01 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đã chọn để người khác không đặt mất. | FR-03, BR-01 | FE-02 |
| US-03 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê để khách biết kết quả đặt xe. | FR-05, FR-06 | FE-03 |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn kiểm tra lịch thuê của từng xe để tránh trùng lịch. | FR-07, BR-02 | FE-04 |
| US-05 | Là khách thuê, tôi muốn chụp ảnh xe khi nhận để có bằng chứng đối chiếu. | FR-09, FR-10 | FE-06 |
| US-06 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao nhận để hai bên xác nhận tình trạng xe. | FR-09 | FE-05 |
| US-07 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn cập nhật thông tin xe để khách xem thông tin chính xác. | FR-08 | FE-04 |
| US-08 | Là khách thuê, tôi muốn xem lịch sử đặt xe để kiểm tra các đơn đã thực hiện. | FR-06 | FE-03 |
| US-09 | Là khách thuê, tôi muốn nhận thông báo khi đơn thay đổi trạng thái để chủ động sắp xếp chuyến đi. | FR-06 | FE-03 |
| US-10 | Là khách thuê, tôi muốn lưu xe yêu thích để dễ tìm lại khi cần. | FR-02 | FE-01 |

Hạng mục 3. Bảng tự đánh giá INVEST

| Tiêu chí | US-01 | US-02 | US-04 |
| --- | --- | --- | --- |
| Independent | Đạt – Có thể kiểm thử riêng. | Đạt – Có thể kiểm thử riêng. | Đạt – Có thể kiểm thử riêng. |
| Negotiable | Đạt – Có thể thay đổi cách lọc xe. | Đạt – Có thể thống nhất thời gian giữ chỗ. | Đạt – Có thể thống nhất cách kiểm tra lịch. |
| Valuable | Đạt – Giúp khách tìm xe. | Đạt – Giúp khách giữ xe. | Đạt – Giúp tránh trùng lịch. |
| Estimable | Đạt – Phạm vi tìm kiếm rõ ràng. | Đạt – Có thể ước lượng xử lý giữ chỗ. | Chưa đạt – Phạm vi quản lý lịch còn rộng. |
| Small | Đạt – Có thể hoàn thành trong Sprint. | Đạt – Có thể chia thành task nhỏ. | Chưa đạt – Cần giới hạn phạm vi. |
| Testable | Đạt – Kiểm tra được kết quả tìm kiếm. | Đạt – Kiểm tra được trạng thái giữ chỗ. | Đạt – Kiểm tra được lịch trùng. |

Viết lại US-04

- Bản trước: Là chủ cửa hàng, tôi muốn quản lý lịch sử dụng từng xe để tránh các đơn thuê bị trùng lịch.

- Bản sau: Là chủ cửa hàng, tôi muốn hệ thống từ chối đơn có thời gian thuê trùng với đơn đã xác nhận để tránh một xe có hai lịch thuê cùng lúc.

Giải thích: Bản sau có phạm vi cụ thể hơn, dễ ước lượng và kiểm thử hơn.

Hạng mục 4. Acceptance Criteria

4.1. US-01 – Tìm kiếm xe

Mã story: US-01

User Story: Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo địa điểm và thời gian để chọn xe phù hợp.

Truy vết: FR-01, FR-02

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 5

Acceptance Criteria:

- AC-01 (Luồng chính): Given khách nhập địa điểm và thời gian hợp lệ, When khách tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị các xe còn trống phù hợp.

- AC-02 (Ngoại lệ): Given không có xe phù hợp, When khách tìm kiếm, Then hệ thống thông báo không tìm thấy xe.

- AC-03 (Ngoại lệ): Given thời gian trả xe sớm hơn thời gian nhận xe, When khách tìm kiếm, Then hệ thống thông báo thời gian không hợp lệ theo BR-03.

4.2. US-02 – Giữ chỗ xe

Mã story: US-02

User Story: Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đã chọn để người khác không đặt mất.

Truy vết: FR-03, BR-01

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 5

Acceptance Criteria:

- AC-04 (Luồng chính): Given khách chọn xe còn trống, When khách đặt xe thành công, Then hệ thống giữ chỗ trong 30 phút theo BR-01.

- AC-05 (Ngoại lệ): Given xe đã được giữ chỗ cho cùng thời gian, When khách khác đặt xe, Then hệ thống từ chối yêu cầu bị xung đột.

- AC-06 (Ngoại lệ): Given đơn chưa thanh toán, When hết 30 phút, Then hệ thống hủy giữ chỗ và mở lại xe nếu lịch xe không bị xung đột.

4.3. US-03 – Xác nhận đơn

Mã story: US-03

User Story: Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê để khách biết kết quả đặt xe.

Truy vết: FR-05, FR-06

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 3

Acceptance Criteria:

- AC-07 (Luồng chính): Given nhân viên có quyền xử lý đơn, When nhân viên xác nhận đơn hợp lệ, Then hệ thống chuyển đơn sang trạng thái đã xác nhận.

- AC-08 (Ngoại lệ): Given đơn không thuộc cửa hàng của nhân viên, When nhân viên xác nhận đơn, Then hệ thống từ chối thao tác.

- AC-09 (Ngoại lệ): Given xe đã có đơn xác nhận trùng lịch, When nhân viên xác nhận đơn khác, Then hệ thống từ chối theo BR-02.

Hạng mục 5. Definition of Done

5.1. Bộ DoD

| STT | Điều kiện |
| --- | --- |
| 1 | Mã nguồn đã được tích hợp vào nhánh phát triển chung. |
| 2 | Các bài kiểm thử tự động liên quan đều chạy thành công. |
| 3 | Tất cả Acceptance Criteria của story đều được kiểm thử đạt. |
| 4 | Không còn lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi mức cao chưa xử lý. |
| 5 | Tài liệu liên quan đã được cập nhật nếu story có thay đổi. |

5.2. Phân biệt AC và DoD

- AC: Xác định yêu cầu cụ thể của từng User Story.

- DoD: Xác định tiêu chuẩn hoàn thành chung cho mọi User Story.

Ví dụ: US-02 có AC yêu cầu giữ chỗ trong 30 phút. DoD yêu cầu các bài kiểm thử liên quan phải đạt và mã nguồn được tích hợp. Story chỉ được xem là hoàn thành khi đáp ứng cả AC và DoD.

Hạng mục 6. Prioritized Product Backlog

6.1. Sắp xếp ưu tiên

| Thứ tự | Story | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| 1 | US-01 – Tìm kiếm xe | Must |
| 2 | US-02 – Giữ chỗ xe | Must |
| 3 | US-03 – Xác nhận đơn | Must |
| 4 | US-04 – Quản lý lịch xe | Must |
| 5 | US-05 – Chụp ảnh xe | Should |
| 6 | US-06 – Lập biên bản giao nhận | Should |
| 7 | US-07 – Cập nhật thông tin xe | Should |
| 8 | US-08 – Xem lịch sử đặt xe | Should |
| 9 | US-09 – Nhận thông báo | Could |
| 10 | US-10 – Lưu xe yêu thích | Won't |

Tỷ lệ Must: 4/10 = 40%, không vượt quá 50%.

6.2. Giải thích ưu tiên

| Story | Lý do |
| --- | --- |
| US-01 | Giúp khách tìm được xe phù hợp để bắt đầu thuê xe. |
| US-02 | Giúp khách giữ xe, hạn chế mất xe trong quá trình đặt. |
| US-03 | Giúp cửa hàng xử lý yêu cầu thuê xe. |
| US-04 | Tránh trùng lịch, bảo đảm khả năng giao xe đúng cam kết. |
| US-05 | Hỗ trợ đối chiếu tình trạng xe, hạn chế tranh chấp. |
| US-10 | Chưa thực hiện ở phiên bản đầu để tập trung vào tìm kiếm và đặt thuê xe cốt lõi. |

US-10 chỉ được xếp Won't nếu không thuộc mục Ngoài phạm vi của SRS.

Hạng mục 7. Bảng ước lượng Story Point

Chọn US-08 làm story chuẩn, gán 3 SP. Sử dụng thang Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

| Story | Story Point | Căn cứ ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Phức tạp hơn story chuẩn do cần lọc xe theo thời gian và địa điểm. |
| US-02 | 5 | Cần xử lý trạng thái giữ chỗ và thời gian hết hạn. |
| US-03 | 3 | Tương đương story chuẩn về mức độ xử lý dữ liệu. |
| US-04 | 8 | Phức tạp hơn do cần kiểm tra lịch và xung đột thời gian. |
| US-05 | 5 | Cần xử lý hình ảnh và liên kết với lần giao nhận. |
| US-06 | 3 | Phạm vi lập và lưu biên bản tương đối rõ. |
| US-07 | 5 | Cần xử lý cập nhật thông tin và tình trạng xe. |
| US-08 | 3 | Story chuẩn. |
| US-09 | 3 | Giả định chỉ cần ghi nhận và hiển thị thông báo trong hệ thống. |
| US-10 | 3 | Giả định chỉ cần lưu và hiển thị danh sách xe yêu thích. |

Không có story nào vượt quá 13 SP nên chưa cần tách story.

Hạng mục 8. Kế hoạch Sprint 1

8.1. Sprint Goal

Giúp khách tìm và giữ chỗ xe phù hợp, đồng thời giúp cửa hàng xử lý yêu cầu thuê xe rõ ràng.

8.2. Sprint Backlog

Giả định Sprint kéo dài 5 ngày, Velocity là 13 SP.

| Story | Nội dung | Story Point |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Tìm xe còn trống | 5 |
| US-02 | Giữ chỗ xe | 5 |
| US-03 | Xác nhận hoặc từ chối đơn | 3 |
| Tổng |  | 13 SP |

Tổng 13 SP không vượt Velocity giả định.

8.3. Phân rã task cho US-02

| Task | Công việc | Số giờ |
| --- | --- | --- |
| T-01 | Phân tích quy tắc giữ chỗ | 2 |
| T-02 | Thiết kế dữ liệu giữ chỗ | 3 |
| T-03 | Xây dựng API đặt giữ chỗ | 4 |
| T-04 | Xử lý hết hạn giữ chỗ | 4 |
| T-05 | Kiểm tra trùng lịch | 3 |
| T-06 | Viết và chạy kiểm thử | 4 |
| T-07 | Sửa lỗi và cập nhật tài liệu | 2 |
| Tổng |  | 22 giờ |

8.4. Bảng Capacity cá nhân

Giả định mỗi thành viên có 6 giờ làm việc thực tế mỗi ngày, Sprint 5 ngày và dành 20% thời gian dự phòng.

Công thức:

Capacity = Giờ làm việc/ngày × Số ngày × 80%.

| Thành viên | Giờ/ngày | Số ngày | Giờ trước dự phòng | Dự phòng | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thành viên 1 | 6 | 5 | 30 | 6 | 24 giờ |
| Thành viên 2 | 6 | 5 | 30 | 6 | 24 giờ |
| Thành viên 3 | 6 | 5 | 30 | 6 | 24 giờ |
| Thành viên 4 | 6 | 5 | 30 | 6 | 24 giờ |
| Tổng |  |  | 120 | 24 | 96 giờ |

Phụ lục A. Nhật ký vai trò

| Quyết định | Vai trò | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên tìm kiếm và giữ chỗ xe. | Product Owner | Đây là nghiệp vụ cốt lõi của khách thuê. |
| Dành 20% thời gian dự phòng. | Scrum Master | Dự phòng thời gian xử lý trở ngại. |
| Kiểm thử trùng lịch xe. | Development Team | Tránh một xe có nhiều đơn xác nhận trùng thời gian. |

Phụ lục B. Câu hỏi và giả định

| Câu hỏi | Giả định | Ảnh hưởng nếu sai |
| --- | --- | --- |
| Thời gian giữ chỗ tối đa là bao lâu? | 30 phút. | Phải điều chỉnh thời gian hết hạn và kiểm thử. |
| Có cho phép hai đơn thuê trùng lịch trên cùng xe không? | Không cho phép. | Phải điều chỉnh quy tắc xác nhận và quản lý lịch xe. |